## Resumo
Campo | Descrição
Projeto | MinhaIgreja — Plataforma SaaS para Gestão Digital de Igrejas
Gerente | Wallace Almeida dos Santos
Data de atualização | 12/06/2026
Fase atual | Testes e QA
Data de entrega esperada | 16/08/2026

## Sprints e Atividades
Sprint | Atividade | Início | Fim | Status | % Concluído
1 | Setup e arquitetura base | 06/04/2026 | 12/04/2026 | Concluído | 100
1.1 | Configuração do repositório e ambiente | 06/04/2026 | 07/04/2026 | Concluído | 100
1.2 | Definição da arquitetura frontend/backend | 08/04/2026 | 09/04/2026 | Concluído | 100
1.3 | Modelagem inicial do banco de dados | 10/04/2026 | 12/04/2026 | Concluído | 100
2 | Autenticação, igrejas e planos | 13/04/2026 | 26/04/2026 | Concluído | 100
2.1 | Cadastro e login de igrejas | 13/04/2026 | 16/04/2026 | Concluído | 100
2.2 | Sistema de planos Free/Essencial + trial | 17/04/2026 | 20/04/2026 | Concluído | 100
2.3 | Landing page institucional | 21/04/2026 | 26/04/2026 | Concluído | 100
3 | Membros, pedidos de oração, eventos e cultos | 27/04/2026 | 10/05/2026 | Concluído | 100
3.1 | CRUD de membros e upload de foto | 27/04/2026 | 30/04/2026 | Concluído | 100
3.2 | Importação/exportação CSV de membros | 01/05/2026 | 03/05/2026 | Concluído | 100
3.3 | Pedidos de oração públicos e admin | 04/05/2026 | 06/05/2026 | Concluído | 100
3.4 | Eventos e cultos fixos | 07/05/2026 | 10/05/2026 | Concluído | 100
4 | Lives, chat e PWA | 11/05/2026 | 24/05/2026 | Concluído | 100
4.1 | Integração com YouTube Data API | 11/05/2026 | 14/05/2026 | Concluído | 100
4.2 | Player de live e chat em tempo real | 15/05/2026 | 18/05/2026 | Concluído | 100
4.3 | LiveAuthGate com OTP, Google e visitante | 19/05/2026 | 21/05/2026 | Concluído | 100
4.4 | PWA do dashboard admin | 22/05/2026 | 24/05/2026 | Concluído | 100
5 | Depoimentos, UX final e deploy prod | 25/05/2026 | 07/06/2026 | Concluído | 100
5.1 | Sistema de depoimentos dos membros | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Concluído | 100
5.2 | Melhorias visuais no site público | 28/05/2026 | 30/05/2026 | Concluído | 100
5.3 | Ajustes de timezone e datas | 31/05/2026 | 02/06/2026 | Concluído | 100
5.4 | Deploy em produção e correções de URL | 03/06/2026 | 07/06/2026 | Concluído | 100
6 | Estabilização, testes e documentação | 08/06/2026 | 14/06/2026 | Em andamento | 70
6.1 | Correção de bugs pós-deploy | 08/06/2026 | 10/06/2026 | Em andamento | 80
6.2 | Documentação de gerência de projetos | 11/06/2026 | 13/06/2026 | Em andamento | 90
6.3 | Revisão de segurança e credenciais | 11/06/2026 | 14/06/2026 | Em andamento | 50
6.4 | Vídeo de status do projeto | 12/06/2026 | 14/06/2026 | Em andamento | 60
7 | Lançamento com igrejas piloto | 15/06/2026 | 28/06/2026 | Planejado | 0
7.1 | Recrutamento de 2 a 3 igrejas piloto | 15/06/2026 | 18/06/2026 | Planejado | 0
7.2 | Onboarding das igrejas | 19/06/2026 | 22/06/2026 | Planejado | 0
7.3 | Configuração de GA4 em produção | 23/06/2026 | 24/06/2026 | Planejado | 0
7.4 | Coleta de feedback inicial | 25/06/2026 | 28/06/2026 | Planejado | 0
8 | Iteração pós-lançamento | 29/06/2026 | 12/07/2026 | Futuro | 0
8.1 | Priorização de melhorias | 29/06/2026 | 01/07/2026 | Futuro | 0
8.2 | Implementação de ajustes | 02/07/2026 | 09/07/2026 | Futuro | 0
8.3 | Fechamento da disciplina | 10/07/2026 | 12/07/2026 | Futuro | 0

## Marcos
# | Marco | Data prevista | Data real | Status
1 | Arquitetura base pronta | 12/04/2026 | 12/04/2026 | Concluído
2 | Login e cadastro de igrejas | 26/04/2026 | 26/04/2026 | Concluído
3 | Gestão de membros e pedidos | 10/05/2026 | 10/05/2026 | Concluído
4 | Lives com chat funcionando | 24/05/2026 | 24/05/2026 | Concluído
5 | MVP em produção | 07/06/2026 | 07/06/2026 | Concluído
6 | Lançamento com igrejas piloto | 28/06/2026 | — | Planejado
7 | Entrega final da disciplina | 12/07/2026 | — | Futuro

## Status Geral
Indicador | Valor
Atividades concluídas | 21
Atividades em andamento | 4
Atividades planejadas/futuras | 8
Progresso total | ~78%
Pontos de atenção | Revisão de segurança; falta de testes automatizados